план мероприятий («дорожная карта)

МКОУ «Новочуртахская сош»

по реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования в общеобразовательных организациях на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

| № | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Форма документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Заместитель по УВР | до 01.12.2020 | Заместитель по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.2 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя предметники | до 01.12.2020 | Учителя предметники, Заместитель директора по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.3 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя предметники | до 01.12.2020 | Учителя предметники, Заместитель директора по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого ученика по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в рабочие программы по предметам | Учителя предметники | до 01.12.2020 | Учителя предметники, Заместитель директора по УВР | Внесение в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Лист корректировки к КТП |
| 2.2 | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения использование современных Педагогических технологий по учебным предметам | Учителя предметники, руководители МО | до 01.12.2020 | Учителя предметники, руководители МО Заместитель директора по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности. | Технологические карты уроков |
| 2.3 | Организация преемственности обучения по учебным предметам | Учителя предметники, руководители МО | до 01.12.2020 | Учителя предметники, руководители МО Заместитель директора по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), | Технологические карты уроков |
| 2.4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Учителя предметники, руководители МО | до 01.12.2020 | предметники, руководители МО Заместитель директора по УВР | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение учебных занятий по учебному предмету | Учителя предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя предметники, Заместитель директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, Внесенными в рабочую программу по учебному предмету, | Технологические карты уроков |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя предметники, Заместитель директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов Деятельности. | Технологические карты уроков |
| 4.2 | Проведение промежуточной (четвертной) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя предметники, Заместитель директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (четвертной) оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов Деятельности. | Технологические карты уроков |
| 4.3 | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов | Учителя предметники, руководители МО | 27 декабря - г. - 17 января 2021 г. | Учителя предметники, руководители МО | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов | Аналитический отчет |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Учителя предметники, руководители МО Заместитель директора по УВР | 27 декабря - г. - 17 января 2021 г. | Учителя предметники, руководители МО Заместитель директора по УВР | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитический отчет |